АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о выполнении государственного задания по организации и проведению прикладных научных исследований в рамках реализации проектов, признанных победителями конкурсного отбора в 2018 году

Сведения о выполняемых работах:

1. Тема проекта: Разработка типовых решений внедрения и сопровождения лин-технологий в организациях образования и здравоохранения округа

2. Руководитель проекта: Каратаев Алексей Сергеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов денежного обращения и кредита

3. Вид проекта: поисковые исследования

4. Область наук: Экономика

5. Раздел области наук: Региональная экономика

6. Код темы по рубрикатору ГРНТИ: 82.05.21

7. Ключевые слова: лин-технологии, основные процессы, вспомогательные процессы, образование, здравоохранение

8. Цель проекта: Обеспечение научно-методической и технологической поддержки организаций округа при внедрении и применении инструментария бережливого производства на базе технологий проектного управления. Выделить и разработать типовые модули обучения бережливому производству, типовые решения и технологии встраивания компетенций бережливого производства в деятельность организаций образования и здравоохранения округа.

9. Достижение ожидаемых результатов: работы выполняются в соответствии с планом

10. Практическое применение, внедрение, использование результатов проекта: по результатам проведённых исследований направлено 3 статьи в научный журнал, включённые в базы данных Scopus, опубликована 1 статья в научном журнале, индексируемом в European Reference Index for the Humanities, опубликовано 4 статьи в научных журналах, индексируемых в РИНЦ, подана 1 заявка на изобретение, сделано 9 докладов на международных и всероссийских конференциях.

11. Краткое описание деятельности по реализации проекта:

| № | Содержание работ | Полученные результаты | По плану/вне плана реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление плана работы и формирование научного коллектива | План работы на год | По плану |
| 2 | Проведение экспертной оценки научных (научно-технических) результатов внедрения лин-технологий во вспомогательные процессы образовательных организаций | Обзор для аналитического отчёта | По плану |
| 3 | Организация Международной конференции «Применение FUZZY-вычислений в экономике, управлении и юриспруденции (AFCEML-2018)» | Организационные документы конференции | По плану |
| 4 | Проведение Международной конференции «Применение FUZZY-вычислений в экономике, управлении и юриспруденции (AFCEML-2018)» (19 -21 апреля 2018 г., г. Ростов-на-Дону, Россия) | Доклады: 1. «Системный подход в исследованиях сложных многомерных систем, основанных на нечётких моделях» Крамаров С.О. (пленарный); 2. «Проблемы статистической оценки инновационных изменений в структуре экономики регионов» Грошев А.Р. (секционный); 3. «Формирования компонентов нечёткой базы знаний для цифровых план-схем результатов спутникового мониторинга сельхозугодий» Крамаров С.О., Храмов В.В. (секционный); 4. «Интеллектуальные методы анализа геоинформационной инфраструктуры региона» Каратаев А.С. (секционный); 5. «Нечёткие модели управления образовательным процессом: цифровая трансформация» Крамаров С.О., Храмов В.В. (секционный); 6. «Программы развития региональных вузов: планы и реальность» Каратаева Г.Е. (секционный) | По плану |
| 5 | Издание научной статьи с результатами экспертной оценки «Лин-технологии как ресурс модернизации образования» | Грошев А.Р., Каратаева Г.Е. Лин-технологии как ресурс модернизации образования - Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 5. С. 30-36. | По плану |
| 6 | Оформление статей по докладам на конференции (перевод на английский язык, оформление по требованиям редакции) для публикации в издании базы данных Scopus. | 1. A. Groshev Evaluation of innovative changes in the structure of economy of regions on the basis of statistical analysis and theory of fuzzy sets. 13th International Conference on Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing — ICAFS 2018. Series Volume 896, Springer International Publishing. 2. Kramarov Sergey O., Khramov Vladimir V., Bezuevskaya Valeriya A. Fuzzy models of educational process management: digital transformation. 13th International Conference on Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing — ICAFS 2018. Series Volume 896, Springer International Publishing. 3. G.Y. Karataeva, A.S. Karataev. Intellectual workplace as a method of using digital technologies in the management of a modern university. 13th International Conference on Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing — ICAFS 2018. Series Volume 896, Springer International Publishing. | По плану |
| 7 | Анализ образовательных технологий из практики топ 100 российских вузов. | Обзор для аналитического отчёта | По плану |
| 8 | Проведение экспертной оценки научных (научно-технических) результатов внедрения лин-технологий во вспомогательные процессы организаций здравоохранения округа. | Обзор для аналитического отчёта | По плану |
| 9 | Проведение экспертной оценки научных (научно-технических) результатов внедрения лин-технологий в основные процессы организаций здравоохранения округа. | Обзор для аналитического отчёта | По плану |
| 10 | Подготовка аналитического отчёта | Аналитический отчёт | По плану |
| 11 | Участие в организации, подготовке и проведение Всероссийской конференции "Интеграция университетов России в мировое образовательное и научное пространство с учётом региональных особенностей" (21-24 сентября 2018 г., г. Анапа, Россия) | Демонстрация и популяризация результатов и достижений науки, в которых принял участие и представил результаты проекта коллектив проекта. Доклады: Грошев А.Р. (пленарный); Крамаров С.О. (секционный); Каратаев А.С. (секционный). | Вне плана |
| 12 | Оформление заявки на патентование РИД | Заявка на изобретение № 2018126536/20 (042169) от 18.07.2018 Заявитель БУВО ХМАО-Югры СурГУ Название «Способ идентификации объектов на цифровых изображениях подстилающей поверхности» | Вне плана |
| 13 | Издание научной статьи с результатами экспертной оценки «Научные и практические интересы реализации проекта» | - Безуевская В. А., Грошев А. Р., Каратаев А. С. Научные и практические интересы реализации проекта «Разработка типовых решений внедрения и сопровождения лин-технологий в организациях образования и здравоохранения округа» - Вестник Сургутского государственного университета. 2018. № 1 (19). С. 19-23. (Индексируется в РИНЦ, список ВАК) - Каратаева Г.Е. «Нечетко-множественный рейтинг эффективности вузов на основе комплекса дополнительных показателей эффективности» - Современные информационные технологии и ИТ- образование (международный научный журнал). Том 14, № 2. 2018. С. 462-471. (Индексируется в РИНЦ, список ВАК) - Karataev A.S. «Intellectual methods of analysis of geographic information infrastructure of the region» - Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2018. Т.14 № 2. С. 487-492 (Индексируется в РИНЦ, список ВАК) - Karataeva G.E. «Fuzzy-multiple efficiency rating of universities based on a complex of additional indicator» - Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2018. Т.14 № 2. С. 462-471 (Индексируется в РИНЦ, список ВАК | Вне плана |
| 14 | Участие с докладом в международной научно-практической конференции, 24 апреля, г. Тюмень | «Коррупционные риски в органах власти и их влияние на применение механизмов бережливого произвосдства», Каратаева Г.Е. (секционный) | Вне плана |

12. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы за 2018 г.:

12.1. Показатели выполнения проекта

| № | Наименование показателя | 2018 г. план | 2018 г. факт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные показатели |  |  |
| 1 | Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Web of Science: | - | - |
|  | в том числе статей в научных журналах, входящих в первую и вторую квартили: | - | - |
| 2 | Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus: | - | - |
|  | в том числе статей в научных журналах, входящих в первую и вторую квартили: | - | - |
| 3 | Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных European Reference Index for the Humanities: | 1 | 1 |
| 3.1 | Грошев А.Р., Каратаева Г.Е. Лин-технологии как ресурс модернизации образования - Высшее образование в России. 2018. Т. 27. № 5. С. 30-36. |  |  |
| 4 | Количество созданных в рамках реализации проекта результатов интеллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации: | - | 1 |
| 4.1 | Заявка на изобретение № 2018126536/20 (042169) от 18.07.2018 Заявитель БУВО ХМАО-Югры СурГУ Название «Способ идентификации объектов на цифровых изображениях подстилающей поверхности методом нечеткой триангуляции Делоне» |  |  |
| 5 | Количество лицензионных соглашений, заключенных с вузом на право использования полученных в рамках проекта результатов интеллектуальной деятельности: | - | - |
|  | Дополнительные показатели |  |  |
| 6 | Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, защищенных исполнителями проекта: | - | - |
| 7 | Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, защищенных исполнителями проекта: | - | - |
| 8 | Количество мероприятий по демонстрации и популяризации результатов и достижений науки, в которых принял участие и представил результаты проекта коллектив проекта: | 2 | 2 |
| 8.1 | Международная конференция «Применение FUZZY-вычислений в экономике, управлении и юриспруденции (AFCEML-2018)» (19 -21 апреля 2018 г., г. Ростов-на-Дону, Россия) |  |  |
| 8.2 | Всероссийская конференции "Интеграция университетов России в мировое образовательное и научное пространство с учётом региональных особенностей" (21-24 сентября 2018 г., г. Анапа, Россия) |  |  |
|  | Статьи в научных журналах, индексируемых в РИНЦ: | - | 4 |
| 9 | Безуевская В. А., Грошев А. Р., Каратаев А. С. Научные и практические интересы реализации проекта «Разработка типовых решений внедрения и сопровождения лин-технологий в организациях образования и здравоохранения округа» - Вестник Сургутского государственного университета. 2018. № 1 (19). С. 19-23. Ссылка на текст: Архив журнала. Каратаева Г.Е. «Нечетко-множественный рейтинг эффективности вузов на основе комплекса дополнительных показателей эффективности» - Современные информационные технологии и ИТ- образование (международный научный журнал). Том 14, № 2. 2018. С. 462-471 Karataev A.S. «Intellectual methods of analysis of geographic information infrastructure of the region» - Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2018. Т.14 № 2. С. 487-492 Karataeva G.E. «Fuzzy-multiple efficiency rating of universities based on a complex of additional indicator» - Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2018. Т.14 № 2. С. 462-471 |  |  |

13. Проблемы, возникшие при выполнении ГЗ

Не приобретено оборудование, необходимое для выполнения государственного задания.